## 项目5
项目支出绩效目标申报表
（ 2018 年度）
项目名称 |  |  | 北京市住建委内部控制管理系统
主管部门及代码 |  |  | 北京市住房和城乡建设委员会161102 |  | 实施单位 |  | 北京市住房和城乡建设信息中心
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 30
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 30
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标（2018年）
为提高我委合同管理工作质量，防范风险、维护委机关及直属事业单位的合法权益，建立内控管理系统，将合同管理各环节的内控理念、内部控制制度规范、流程、措施固化到信息系统中。 1、登记每份合同的基本内容和办理过程；2、在系统中提供上传附件功能 ，可通过摄像头对纸质合同拍照上传到系统；3、在系统中实现合同审核流程，申请人和我委相关处室在系统中审核流转。4、被授权用户可查看各处室、单位合同审核流程；5、被授权用户可进行统计查询。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 应用软件 |  | 数量指标 | 建立北京市住建委内部控制管理系统 |  | 1套
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 1、登记每份合同的基本内容和办理过程； 2、在系统中提供上传附件功能 ，可通过摄像头对纸质合同拍照上传到系统； 3、在系统中实现合同审核流程，申请人和我委相关处室在系统中审核流转。 4、被授权用户可查看各处室、单位合同审核流程； 5、被授权用户可进行统计查询。 |  | 达到预期目标
[6 empty] | 软件系统质量与软件工程学的要求以及市建设行业有关数据规范要求的相符性 |  | 符合ISO9001：2000质量体系标准以及行业标准和政策法规规定
[6 empty] | 软件系统验收合格率 |  | ≥100%
[6 empty] | 系统正常运行率 |  | ≥100%
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 完成方案制定和前期准备工作 |  | 当年4月前
[6 empty] | 完成招标及合同签订工作 |  | 当年6月前
[6 empty] | 设备采购到位、安装、试运行、培训 （如果涉及） |  | 当年12月前
[6 empty] | 完成项目验收/专家评审、 |  | 当年12月前
[6 empty] | 项目实施满意度调查 |  | 当年12月前
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目总成本（项目预算控制数） |  | 30万元
[6 empty] | 其中：软件开发成本 |  | 30万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 委内合同管理水平及工作效率 |  | 得到提升
|  | 服务对象满意度指标 |  |  | 服务对象满意度指标 | 使用部门及人员的满意程度 |  | 满意