## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表
（ 2018 年度）
项目名称 |  |  | 北京市住建委造价服务平台升级改造项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市住房和城乡建设委员会161102 |  | 实施单位 |  | 北京市住房和城乡建设信息中心
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 一年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 146.4
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 146.4
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  | 无
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标
目标1：完成动态材价平台数据用于造价指数指标系统的应用测算。 目标2：完成造价指标系统的指数指标动态生成、动态调整。 目标3：完成造价指标系统对控制价、结算价的预警支持。 目标4：完成企业信用评价排名及公示。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 对现有“北京市住建委造价服务平台”进行升级改造： |  | 一套
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 项目软件需求说明书要求的各项功能需求： |  | 达到
[6 empty] | 软件系统质量与软件工程学的要求以及市建设行业有关数据规范要求的相符性 |  | 符合ISO9001：2000质量体系标准以及行业标准和政策法规规定
[6 empty] | 软件系统验收合格率 |  | ≥100%
[6 empty] | 系统正常运行率 |  | ≥100%
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 完成方案制定和前期准备工作 |  | 当年4月前
[6 empty] | 完成招标及合同签订工作 |  | 当年6月前
[6 empty] | 设备采购到位、安装、试运行、培训 （如果涉及） |  | 当年12月前
[6 empty] | 完成项目验收/专家评审 |  | 当年12月前
[6 empty] | 项目实施满意度调查 |  | 当年12月前
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目总成本（项目预算控制数） |  | 146.4万元
[6 empty] | 其中：软件开发成本 |  | 146.4万元
[6 empty] | 政府采购执行率 |  | 100%
|  | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 增加建筑工程监管和服务手段的有效性 |  | 企业评价排名
[6 empty] | 提高北京市建筑工程建设管理水平与服务效率 |  | 对企业预警
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 使用部门满意程度 |  | 满意