## 项目5
附1-1：
项目支出绩效目标申报表
（ 2018 年度）
项目名称 |  |  | 北京市住建委住房保障决策支持与信息服务平台升级改造
主管部门及代码 |  |  | 北京市住房和城乡建设委员会161102 |  | 实施单位 |  | 北京市住房和城乡建设信息中心
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 一年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 247.75
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 247.75
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标（2018年）
北京住房保障决策支持与信息服务平台建设了“一库、五系统”。“一库”是指北京市住房保障信息资源库，建设以家庭、房源、资金三类资源为核心的总体数据架构，实现住房保障业务的“底数清，业务明”。“五系统”包括工作系统、决策系统、服务系统、共享系统、监测系统。 基于当前住房保障平台，新增新北京人及无房职工管理、集体土地租赁房管理、公租房产权主体管理、税费减免、公租房电子档案五个子系统；升级保障资格、摇号管理、配租管理、房源管理、租金补贴、市场租房补贴六个子系统。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 应用软件 | 1 | 数量指标 | 对现有住房保障决策支持与信息服务平台进行升级改造 |  | 形成系统的升级
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 项目软件需求说明书要求的各项功能需求： 新增新北京人及无房职工管理、集体土地租赁房管理、公租房产权主体管理、税费减免、公租房电子档案五个子系统；升级保障资格、摇号管理、配租管理、房源管理、租金补贴、市场租房补贴六个子系统。 |  | 达到
[6 empty] | 软件系统质量与软件工程学的要求以及市建设行业有关数据规范要求的相符性 |  | 符合ISO9001：2000质量体系标准以及行业标准和政策法规规定
[6 empty] | 软件系统验收合格率 |  | ≥100%
[6 empty] | 系统正常运行率 |  | ≥100%
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 完成方案制定和前期准备工作 |  | 当年4月前
[6 empty] | 完成招标及合同签订工作 |  | 当年6月前
[6 empty] | 设备采购到位、安装、试运行、培训 （如果涉及） |  | 当年12月前
[6 empty] | 完成项目验收/专家评审 |  | 当年12月前
[6 empty] | 项目实施满意度调查 |  | 当年12月前
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目总成本（项目预算控制数） |  | 247.75万元
[6 empty] | 其中：软件开发成本 |  | 237.75万元
[6 empty] | 政府采购执行率 |  | 100%
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 规范保障性住房资格家庭的管理体制，提高租金补贴的灵活性和适应性，更好的满足社会公众的住房保障需求。 |  | 审批程序减少
[6 empty] | 完善住房保障资格审核和租金补贴模式，灵活化的租金补贴模式更适用于多样性住房保障需求。 |  | 得到提高
|  | 服务对象满意度指标 |  |  | 服务对象满意度指标 | 使用人员及决策部门满意程度 |  | 满意