## 项目绩效目标-项目8
项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 北京市轨道交通建设工程安全质量状态评估项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市住房和城乡建设委员会161102 |  | 实施单位 |  | 北京市建设工程安全质量监督总站
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 |  | 5年 |  | 延续 | 长期
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | 7287.3862 | 年度资金总额： |  | 897.4631 |  | 新增 | 一年
|  |  | 其中：财政拨款 | 7287.3862 | 其中：财政拨款 |  | 897.4631
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（2016年—2021年） |  |  |  | 年度目标（2018年度）
| 通过2016-2021年北京市轨道交通建设工程安全质量状态评估(检测)，促进轨道交通工程施工现场与建筑市场“两场”联动机制有效运行，提高政府监督管理工作效能，提高参建各方安全质量管理水平，降低轨道交通建设安全质量风险和隐患。 |  |  |  | 通过2018年北京市轨道交通建设工程安全质量状态评估(检测)，促进轨道交通工程施工现场与建筑市场“两场”联动机制有效运行，提高政府监督管理工作效能，提高参建各方安全质量管理水平，降低轨道交通建设安全质量风险和隐患。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 对全市在建的全部轨道交通工程进行评估，形成年度总体评估工作总结。 | 5份 | 数量指标 | 对全市在建的全部轨道交通工程进行评估，形成年度工作总结 |  | 1份
[6 empty] | 对在施标段进行工作日检查、节假日检查和夜间检查，检查记录1份/次 |  | 520份
|  |  | 按季度形成全网安全质量状态评估报告，每季度1份。 | 20份 |  | 每双周形成安全风险双周周诊断与预测报告，1份/次 |  | 24份
[6 empty] | 每季度形成全网安全质量状态评估报告，每季度1份 |  | 4份
|  |  | 开展评估专项检查，形成专项检查报告。 | 根据实际检查情况,不少于20份 |  | 开展评估专项检查时形成专项检查报告 |  | 根据实际检查情况,不少于3份
[6 empty] | 每月形成评估月报，每月1份 |  | 12份
|  |  | 向北京市轨道交通建设指挥部提交《北京市轨道交通安全形势分析报告》 | 20份 |  | 向北京市轨道交通建设指挥部提交《北京市轨道交通安全形势分析报告》 |  | 4份
|  | 质量指标 | 通过公开招标，选择资质、业绩好的社会专业机构，以及资格满足要求的专家开展安全质量状态评估工作 | 达到预期目标 | 质量指标 | 建立健全监督制度，制定《评估履约考核管理办法》，按合同要求对评估项目部及评估专家进行考核，确保评估质量 |  | 达到预期目标
|  |  | 建立健全监督制度，制定《评估履约考核管理办法》，按合同要求对评估项目部及评估专家进行考核，确保评估质量 | 达到预期目标 |  | 督促评估单位制定内部管理办法，加强对评估工作的管理 |  | 达到预期目标
|  |  | 督促评估单位制定内部管理办法，加强对评估工作的管理 | 达到预期目标 |  | 公开监督电话和监督邮箱，自觉接受被评估单位及社会各界的监督 |  | 达到预期目标
|  |  | 公开监督电话和监督邮箱，自觉接受被评估单位及社会各界的监督 | 达到预期目标 |  | 季度报告应符合合同要求，并通过专家论证 |  | 达到预期目标
|  |  | 对现场存在的较大安全质量隐患，应立即上报，事后形成书面报告。 | 达到预期目标 |  | 对现场存在的较大安全质量隐患，应立即上报，事后形成书面报告 |  | 达到预期目标
|  | 进度指标 | 评估项目部以季度为周期提交评估检查计划，并按计划实施评估检查工作。 | 达到预期目标 | 进度指标 | 实施评估检查工作 |  | 当年1月-12月
|  |  | 监督执法人员检查评估计划执行情况，如有调整，评估单位要以书面形式及时上报 | 达到预期目标
|  |  | 当日评估检查结果及时流转，确保评估工作与监督执法工作的及时对接。 | 达到预期目标 |  | 完成项目季度报告专家评审 |  | 下一个季度内完成上一个季度的评审
|  |  | 对现场存在的较大安全质量隐患，应立即上报，事后形成书面报告 | 达到预期目标 |  | 实施满意度调查 |  | 当年12月底前
|  | 成本指标 | 项目总预算控制数 | 7287.3862万元 | 成本指标 | 本年预算控制数 |  | 897.463135万元
|  |  | 其中：评估费用 | 5028.8664万元 |  | 其中:评估费用 |  | 603.463135万元
|  |  | 检测费用 | 2258.5198万元 |  | 检测费用 |  | 294万元
|  |  | 严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及其他相关法律、法规的规定进行招投标工作，以达到合理控制成本，并按照项目资金支付管理暂行办法的规定支付合同款项。 | 达到预期目标 |  | 严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及其他相关法律、法规的规定进行招投标工作，以达到合理控制成本，并按照项目资金支付管理暂行办法的规定支付合同款项。 |  | 达到预期目标
| 效果指标 | 效益指标 | 评估工作以社会专家资源为依托，充分利用社会专家资源，为政府监管提供服务，提高政府监督管理工作效能。 | 达到预期目标 | 效益指标 | 评估工作以社会专家资源为依托，充分利用社会专家资源，为政府监管提供服务，提高政府监督管理工作效能。 |  | 达到预期目标
|  |  | 政府监管部门依托评估项目成果，实现差别化、精细化监督管理；促进责任主体履行责任，有效杜绝较大及以上安全质量责任事故。 | 达到预期目标 |  | 政府监管部门依托评估项目成果，实现差别化、精细化监督管理；促进责任主体履行责任，有效杜绝较大及以上安全质量责任事故。 |  | 达到预期目标
|  |  | 评估工作与市场信用评价体系联动，将现场安全质量管理状况直接作用于市场招标工作，为北京市轨道交通工程招标工作提供信用评价成果。 | 达到预期目标 |  | 评估工作与市场信用评价体系联动，将现场安全质量管理状况直接作用于市场招标工作，为北京市轨道交通工程招标工作提供信用评价成果。 |  | 达到预期目标
|  |  | 针对施工扬尘、噪声、废水及固体废弃物等污染环境的问题，组织评估单位开展专项检查工作，最大程度上降低施工对环境的影响 | 达到预期目标 |  | 针对施工扬尘、噪声、废水及固体废弃物等污染环境的问题，组织评估单位开展专项检查工作，最大程度上降低施工对环境的影响。 |  | 达到预期目标
|  |  | 通过持续开展态评估工作，督促工程参建各方不断提高安全质量管理水平；为其他城市开展轨道交通安全质量状态评估工作提供示范经验。 | 达到预期目标 |  | 通过持续开展态评估工作，督促工程参建各方不断提高安全质量管理水平。 |  | 达到预期目标
|  |  | 以年度为周期开展评估工作服务满意度问卷调查工作；召开建设单位、监理单位、施工单位及相关各方座谈会，听取反馈意见；对合理的建议或意见，进行认真研究，并在工作中予以参考。 | 达到预期目标 |  | 以年度为周期开展评估工作服务满意度问卷调查工作；召开建设单位、监理单位、施工单位及相关各方座谈会，听取反馈意见；对合理的建议或意见，进行认真研究，并在工作中予以参考。 |  | 达到预期目标
|  | 服务对象满意度指标 | 建设单位、监理单位、施工单位满意度 |  | ≥90% | 建设单位、监理单位、施工单位满意度 |  | ≥90%
|  |  | 监督主体满意度 |  | ≥100% | 监督主体满意度 |  | ≥100%
|  |  | 评估人员行为规范投诉 |  | ≤4次 | 评估人员行为规范投诉 |  | ≤4次
联系人张晨光83297869，13810666398