## 项目绩效目标-项目9
项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 全市建设工程安全质量大检查经费
主管部门及代码 |  |  | 北京市住房和城乡建设委员会161102 |  | 实施单位 |  | 北京市建设工程安全质量监督总站
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 |  | 长期
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 133.564
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 133.564
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（××年—××年） |  |  |  | 年度目标（2018年）
在2018年按计划落实大检查各项工作,包括市级安全质量执法抽查、重点工程安全质量大检查、轨道工程监督执法大检查、检测监督执法大检查以及各类专项执法检查等督促工程参建各方切实履行安全质量主体责任，保障首都工程建设事业的稳步推进，助力首都经济社会的健康发展。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 产出数量指标 |  |  | 产出数量指标 | 市级安全质量执法抽查 | 2018年共计12次，每季度完成3次
[6 empty] | 全市重点工程安全质量监督执法大检查；房屋建筑和市政基础设施工程市级安全质量执法抽查费用；全市重点工程安全质量“双随机”执法检查；“冬奥会”市政基础设施工程安全质量专项执法检查 | 全市重点工程安全质量监督执法大检查2018年计划4次； 房屋建筑和市政基础设施工程市级安全质量执法抽查费用2018年计划40次； 全市重点工程安全质量“双随机”执法检查2018年计划48次； “冬奥会”市政基础设施工程安全质量专项执法检查2018年计划10次；
[6 empty] | 轨道工程监督执法大检查 | 11次专项执法检查，9次平谷线监督检查
[6 empty] | 检测监督执法大检查 | 计划全年共进行： 4次预拌混凝土企业质量专项检查； 3次检测机构质量专项检查； 2次预制构件质量专项检查
[6 empty] | 其他各类专项执法 | 根据实际需要随时开展
|  | 产出质量指标 |  |  | 产出质量指标 | 形成检查记录 | 100%（其中，轨道方面仅指平谷线监督检查形成检查记录100%）
[6 empty] | 形成检查通报 | 100%（其中，轨道方面仅指专项执法检查形成检查通报100%）
[6 empty] | 检查内容与计划的符合性 | 100%
[6 empty] | 发现问题要求责任单位整改 | 100%
[6 empty] | 对发现的违法违规行为进行处罚 | 100%
[6 empty] | 对检查对象进行质量测评 | 100%
|  | 产出进度指标 |  |  | 产出进度指标 | 按计划进行检查情况 | 全年，根据施工实际情况进行微调。
|  | 产出成本指标 |  |  | 产出成本指标 | 项目预算控制数 | 133.564万元
[6 empty] | 其中:餐费 | 13.776万元
[6 empty] | 专家费 | 45.28万元
[6 empty] | 租车费 | 54.312万元
[6 empty] | 住宿费 | 20.196万元
|  | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 督促工程参建各方切实履行安全质量主体责任，保障首都工程建设事业的稳步推进，助力首都经济社会的健康发展。 | 实现预期目标
[6 empty] | 提升安全质量掌控能力，推进五方主体责任落实，进一步加强工程质量和安全监管。 | 实现预期目标
[6 empty] | 组织开展全市建设工程的监督执法大检查工作，包括：市级安全质量执法抽查、全市重点工程执法大检查、轨道工程监督执法大检查、检测监督执法大检查等。 | 实现预期目标
|  | 服务对象满意度指标 |  |  | 服务对象满意度指标 | 检查人员行为规范投诉 | ≤20次
[6 empty] | 检查结果使用部门满意度 | 认可
| 填报人：洪少伟 |  |  | 电话：83298018，13811920786