## 项目绩效目标-项目12
项目支出绩效目标申报表
（ 2018 年度）
项目名称 |  | 人工智能在首都住房和城乡建设新闻宣传工作中的应用研究
主管部门及代码 |  | 北京市住房和城乡建设委员会 161102 |  |  | 实施单位 |  | 北京市住房和城乡建设宣传中心
项目属性 |  | 新增 |  |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  | 中期资金总额： |  |  | 年度资金总额： |  | 20
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 其中：财政拨款 |  | 20
|  | 其他资金 |  |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标 (2018年)
探索出一套人工智能时代背景下的政务宣传方案，为我委新闻宣传工作提供借鉴。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 形成《人工智能在首都住房和城乡建设新闻宣传工作中的应用研究》成果文本 |  | 1套
[6 empty] | 其中：实地调研 |  | 2次，一次2天
[6 empty] | 座谈讨论 |  | 3次
[6 empty] | 专家研讨 |  | 5次
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 课题成果 |  | 通过验收
[6 empty] | 课题档案资料 |  | 完整
[6 empty] | 达到课题项目任务书的要求 |  | 符合或达到
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 2018年1-4月 |  | 项目启动，文献收集、梳理
[6 empty] | 2018年5-7月 |  | 初期研究，课题论证座谈
[6 empty] | 2018年8-10月 |  | 实地调研，案例研究，搭建平台
[6 empty] | 2018年11-12月 |  | 课题成果验收
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 20万元
[6 empty] | 其中：（1）调研费 |  | 2.852万元
[6 empty] | （2）座谈会，包括会议场地租赁、请媒体专家座谈等费用 |  | 1万元
[6 empty] | （3）专家费：课题研究过程中邀请8名专家进行讨论5次 |  | 8人×800元×5次=3.2万元
[6 empty] | （4）劳务费：课题研究工作人员约5位，研究期限为8个月 |  | 5人*2000元/月*8个月=8万元
[6 empty] | （5）资料费、复印费等 |  | 0.948万元
[6 empty] | （6）人工智能收集分析费用 |  | 技术收集人工智能及整理分析4万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 人工智能对舆情监测的指导作用 |  | 得以提升
[6 empty] | 人工智能对新闻宣传工作指导的作用 |  | 得以提升
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象满意度指标 | 宣传中心对课题成果满意度 |  | 满意