## 公共建筑能耗限额
项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 2018年公共建筑能耗限额管理项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市住房和城乡建设委员会 161102 |  | 实施单位 |  | 北京市住房和城乡建设科学技术研究所
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 |  | 长期
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 173.1328
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 173.1328
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标（2018年度）
自2014年开始，开始设立公共建筑能耗限额管理项目，纳入管理范围内的建筑数量多，有1.49亿平方米，覆盖率大，涉及办公、商场、宾馆饭店、医疗卫生、科研等十种建筑种类。2018年继续实施该工作，招标2018年公共建筑能耗限额管理项目的技术支撑单位，保障公共建筑能耗限额管理工作顺利有序开展。通过这项管理工作，可约束建筑用能，促进建筑节能，最终提升建筑能效水平。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 完成2018年公共建筑的能耗限额管理工作。主要包括限额下发，限额调整，结果考核和执法。完成相关课题研究和宣传培训工作。 | 9610栋
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 结题评审合格率 | 100%
[6 empty] | 项目质量 | 达到项目管理验收要求
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 3月前
[6 empty] | 招标采购时间 | 4月前
[6 empty] | 公共建筑电耗限额下发 | 5月前
[6 empty] | 公共建筑电耗限额调整 | 6月前
[6 empty] | 考核结果发布 | 8月前
[6 empty] | 执法工作、宣传培训、课题结题 | 11月前
[6 empty] | 验收时间 | 12月前
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目预算总控制数 | 173.1328万元
[6 empty] | 其中：委托业务费 | 173.1328万元
[6 empty] | 政府采购执行率 | 100%
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 约束建筑用能，促进建筑节能，最终提升建筑能效水平。 | 达到预期目标
[6 empty] | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 被管理对象满意度 | 100%